## Overview
Campo | Valor
Projeto | Martech Master – Comunidade & Plataforma Premium
Data de criação do plano | 2025-08-29
Visão | Certificar líderes de Martech, conectar com mercado e entregar conhecimento aplicável (cursos, materiais, prompts, agentes).
North Star Metric | Weekly Active Members utilizando agentes (WAM-Agents)
KPIs Chave | Ativação 7d, MAU, consumo médio, buscas, salvamentos, uso de agentes, NPS, novas assinaturas/mês, MRR/ARR, churn, LTV, leads qualificados, match rate
Stack | Next.js + Tailwind; Strapi + Postgres (Neon); Meilisearch + pgvector; Redis/BullMQ; Vercel + Render; S3/Wasabi; PostHog + GA4

## Milestones
Milestone | Target Date | Outcomes | Owner | Status
Sprint 0 – Setup & Foundations | 2025-09-12 | Repo/CI/CD, ambientes, design tokens, baseline analytics | Tech Lead | Planned
MVP Core – Conteúdo & Assinatura | 2025-10-03 | Auth+Billing, CMS schemas, Cursos/Materiais/Prompts/Ferramentas | PM/Tech Lead | Planned
Comunidade – Fórum & Eventos | 2025-10-24 | Q&A, reputação básica, eventos com RSVP/ICS | Community Lead | Planned
IA – Agentes & RAG | 2025-11-14 | 5 agentes conectados + RAG pgvector + cache | AI Lead | Planned
Certificação & Vitrine Masters | 2025-12-05 | Candidatura, avaliação, badges, vitrine | PM/Admin | Planned
Lançamento Público MVP | 2025-12-12 | Go-Live, eventos de lançamento, plano de comunicação | PM/Marketing | Planned

## Epics
Epic Key | Epic | Goal | Priority
E-SETUP | Foundations & Infra | Ambientes, CI/CD, segurança, tokens, observabilidade | P0
E-AUTH | Autenticação & Assinatura | Login/SSO e Billing Pagar.me | P0
E-CONT | Conteúdo – Cursos/Materiais/Prompts/Ferramentas | Schemas CMS, ingestão, listagens e detalhe | P0
E-SEARCH | Busca & Descoberta | Meilisearch + semântica (pgvector) + taxonomias | P1
E-FORUM | Fórum & Reputação | Q&A, discussões, badges, resposta aceita | P1
E-EVENTS | Eventos | Calendário, RSVP, ICS, lembretes | P1
E-AGENTS | Agentes de IA & RAG | Trend Scout, Campaign Planner, Creative Scorer, SEO Brief, Data QA + RAG/cache | P0
E-MASTERS | Certificação & Vitrine | Candidatura, avaliação, open badge e vitrine pública | P1
E-ADMIN | Admin & Moderação | Painel admin, filas, permissões, relatórios | P1
E-LAUNCH | Lançamento & Growth | SEO, comunicação, eventos de lançamento, tracking e metas | P1

## Backlog
Epic Key | Story Key | Título | Descrição | Critérios de Aceite | Prioridade | MoSCoW | Story Points | Dependências
E-SETUP | US-001 | Provisionar ambientes e CI/CD | Como engenheiro, quero pipelines de build/test/deploy para dev/staging/prod, para garantir releases confiáveis. | Dado PR com testes passando, quando mergeado em main, então deploy automático em staging; logs visíveis; rollback canário disponível. | P0 | Must | 13
E-SETUP | US-002 | Observabilidade base (Sentry, OpenTelemetry, PostHog/GA4) | Como time, quero traçar erros, métricas e eventos, para monitorar saúde do produto. | Erros capturados, dashboards de performance e funis básicos configurados, amostragem definida. | P0 | Must | 5 | US-001
E-SETUP | US-003 | Tokens de design no Figma + repo | Como designer, quero tokens sincronizados (light/dark), para garantir consistência visual. | Tokens importados no Figma Tokens Studio, mapeados para Tailwind/CSS vars; documentação de uso existente. | P1 | Should | 3
E-AUTH | US-010 | Login/SSO (Google, LinkedIn, Email/OTP) | Como usuário, quero entrar com Google/LinkedIn/Email, para acessar rapidamente. | Fluxo completo com sessão, logout e política de cookies; testes e acessibilidade AA. | P0 | Must | 8 | US-001
E-AUTH | US-011 | Billing Pagar.me (PIX, cartão, boleto) | Como membro, quero assinar e pagar anuidade, para acessar conteúdos premium. | Plano anual criado; checkout seguro; webhooks de pagamento; atualização de papéis; recibo enviado. | P0 | Must | 13 | US-010
E-CONT | US-020 | Schemas CMS (Cursos, Materiais, Prompts, Ferramentas) | Como admin, quero gerenciar coleções no CMS, para publicar conteúdo. | Coleções e validações criadas; permissões; documentação de campos. | P0 | Must | 8 | US-001
E-CONT | US-021 | Listagens + filtros + detalhe (Cursos/Materiais/Prompts/Ferramentas) | Como membro, quero descobrir e consumir conteúdos por filtros/tags. | Listas com paginação; detalhe com metadados; download controlado para materiais; botão salvar. | P0 | Must | 13 | US-020
E-CONT | US-022 | Ingestão/curadoria (YouTube playlists + upload Masters) | Como curador, quero importar playlists e validar uploads de Masters. | Importador com preview; fila de moderação; logs; política de licença e takedown visível. | P1 | Should | 8 | US-020
E-SEARCH | US-030 | Meilisearch (full-text) com taxonomias | Como membro, quero buscar por palavras-chave e filtrar por taxonomias. | Índices sincronizados; latência < 200ms; highlight; telemetry de busca. | P1 | Should | 5 | US-021
E-SEARCH | US-031 | Busca semântica (pgvector) e ranking híbrido | Como membro, quero resultados relevantes mesmo sem termos exatos. | Embeddings gerados; ranking híbrido; logs de relevância; avaliação A/B em 5 consultas-chave. | P1 | Should | 8 | US-030
E-FORUM | US-040 | Fórum Q&A (threads, respostas, upvotes, resposta aceita) | Como membro, quero perguntar e responder com marcação de resolvido. | CRUD de threads/respostas; upvote; resposta aceita; moderação básica; templates de pergunta/case. | P1 | Should | 13 | US-021
E-FORUM | US-041 | Reputação básica (pontos + badges iniciais) | Como comunidade, quero reconhecer contribuições de qualidade. | Esquema de pontos por ação; badges; exibição em perfil; prevenção a gaming. | P1 | Should | 5 | US-040
E-EVENTS | US-050 | Eventos (calendário + RSVP + ICS + lembretes) | Como membro, quero confirmar presença e receber lembretes. | Calendário mensal; detalhe do evento; RSVP; geração de .ics; e-mails Resend. | P1 | Should | 8 | US-021
E-AGENTS | US-060 | Infra IA (providers, custos, cache, rate limits) | Como engenheiro, quero camada de orquestração segura e cacheável. | Ambiente seguro; métricas de custo; cache por hash; limites por usuário; logs de prompts. | P0 | Must | 8 | US-001
E-AGENTS | US-061 | RAG (pgvector) com conteúdos do portal | Como usuário, quero respostas baseadas em conteúdo curado da comunidade. | Pipeline de embeddings; chunking; fonte citada; avaliação de precisão; fallback seguro. | P0 | Must | 8 | US-060,US-021
E-AGENTS | US-062 | Agente Trend Scout | Como membro, quero ver temas quentes (7 dias) priorizados por potencial. | Busca multi-fonte; ranking; sumário; link de referências; latência p95 < 3s. | P0 | Must | 5 | US-060,US-061
E-AGENTS | US-063 | Agente Campaign Planner | Como marketer, quero plano multicanal a partir de um brief. | Entrada de brief estruturado; plano por canal; budget; exportação. | P0 | Must | 8 | US-060
E-AGENTS | US-064 | Agente Creative Scorer | Como equipe criativa, quero pontuar criativos e hipóteses A/B. | Entrada de criativos/descrições; score; insights; exemplos; export. | P1 | Should | 5 | US-060
E-AGENTS | US-065 | Agente SEO/Content Brief | Como redator, quero um brief SEO acionável com headings e keywords. | Brief com Hs, keywords, links internos, exemplos de snippets. | P1 | Should | 5 | US-060
E-AGENTS | US-066 | Agente Data QA (UTM/GA4/GTM) | Como analista, quero auditar tagging e detectar problemas comuns. | Checklist de UTM; validações GTM; relatório com severidade. | P1 | Should | 8 | US-060
E-MASTERS | US-070 | Candidatura + avaliação + badge (Open Badges) | Como candidato Master, quero aplicar, ser avaliado e receber badge linkável. | Formulário, coleta de referências, painel do Board, badge emitido; vitrine pública. | P1 | Should | 13 | US-021
E-ADMIN | US-080 | Painel Admin + Moderação (conteúdos, fórum, eventos) | Como admin, quero revisar e publicar/indeferir rapidamente. | Filas com filtros; ações em massa; audit log; permissões por papel. | P1 | Should | 8 | US-021,US-040,US-050
E-LAUNCH | US-090 | SEO técnico + sitemap/robots + OG | Como equipe de growth, quero indexação e compartilhamento adequados. | Sitemap e robots generativos; metas OG/Twitter; page speed; core web vitals verdes. | P1 | Should | 5 | US-021
E-LAUNCH | US-091 | Plano de comunicação e eventos de lançamento | Como marketing, quero roteiro de comunicações e cronograma de eventos. | Landing, e-mails, posts, parcerias, calendário; KPIs definidos. | P1 | Should | 3 | US-050

## Sprints
Sprint | Objetivo | Itens
S0 (09/01–09/12) | Fundação & Observabilidade | US-001, US-002, US-003, US-060
S1 (09/15–09/26) | Auth + Billing + CMS | US-010, US-011, US-020, US-021
S2 (09/29–10/10) | Conteúdo & Busca | US-022, US-030, US-031, US-090
S3 (10/13–10/24) | Fórum, Reputação e Eventos | US-040, US-041, US-050, US-091, US-080
S4 (10/27–11/07) | Agentes & RAG I | US-061, US-062, US-063
S5 (11/10–11/21) | Agentes & RAG II + Masters | US-064, US-065, US-066, US-070

## RACI
Área | R | A | C | I
Auth & Billing | Tech Lead | PM | Legal/Finance | Designer, Community
CMS & Conteúdo | Content Lead | PM | Tech Lead | Designer, Community
Busca | Backend Eng | Tech Lead | PM | Designer
Fórum & Reputação | Community Lead | PM | Tech Lead | Masters
Eventos | Community Lead | PM | Marketing | Tech Lead
Agentes & RAG | AI Lead | Tech Lead | PM | Content Lead
Certificação | Admin Board | PM | Legal | Community
Admin & Moderação | Tech Lead | PM | Community Lead | Masters
Lançamento & Growth | Marketing | PM | Community | Todos

## Risks
Risco | Prob | Impacto | Mitigação | Owner
Custos de IA acima do previsto | Média | Alto | Cache, modelos tiered, limites por usuário, observabilidade de custo | AI Lead
Baixa adesão inicial ao Fórum | Média | Médio | AMAs, desafios quinzenais, badges early, destaque na Home | Community
Licenças de conteúdo externo | Baixa | Alto | Diretrizes claras, takedown, scanner de links, revisão humana | Legal/Content
Integração de pagamentos instável | Baixa | Alto | Webhooks com retry/queue, status reconciliado, fallback manual | Tech Lead
Escopo de agentes dilatado | Média | Médio | Priorizar 3 agentes core, DoR/DoD rígidos, feature flags | PM

## QA_DoR_DoD
Categoria | Checklist
Definition of Ready | História com valor de negócio; critérios de aceite claros; dependências mapeadas; estimativa; UX pronto; riscos conhecidos
Definition of Done | Critérios de aceite verificados; testes unit/e2e; acessibilidade AA; logs/telemetria; docs atualizadas; review de segurança; aprovado em staging
Acessibilidade | Contraste AA; foco visível; navegação por teclado; labels/aria; motion respeita prefers-reduced-motion

## Metrics
Métrica | Definição | Meta Inicial | Frequência
WAM-Agents | Membros ativos semanais que executaram ≥1 agente | ≥ 30% dos MAU | Semanal
Ativação 7d | % novos membros que completam missão de onboarding | ≥ 55% | Semanal
Consumo médio | Itens vistos/salvos por membro por semana | ≥ 7 | Semanal
NPS | Pesquisa trimestral | ≥ 55 | Trimestral
MRR/ARR | Receita recorrente | Ver metas do plano | Mensal

## Environments
Ambiente | Domínio | Observações
Development | localhost | Hot reload, lint estrito
Staging | staging.martechmaster.com | Dados mascarados; testes e2e; feature flags
Production | app.martechmaster.com | Observabilidade, backup, rollback canário